104年南投縣『凡走過必留下痕跡』－

少年珍惜生命、遠離七害三對三籃球鬥牛賽
一、目的：
    （一）提倡全民休閒運動風氣，培養青少年規律運動之良好習慣，鬥牛
         鬥智鬥體力，於活動中宣導預防感染愛滋病，說明毒品、菸害、酗酒、嚼食檳榔之害處，共同維護學生身心健全發展。

   （二）藉由舉辦此活動，提供青少年展現自我的舞台，培養健全發展
         的身心，鼓勵青少年朋友多參與戶外正當休閒活動，增進人際
         關係，激發青少年勇於挑戰的精神，希望對青少年身心成長有
         所益助，並達到預防青少年犯罪效果。

二、活動參與單位：
   （一）主辦單位：南投縣政府警察局、南投縣政府衛生局

南投縣政府社會處、南投縣政府教育處
　 （二）承辦單位：救國團南投縣團委會

   （三）協辦單位：臺灣南投地方法院檢察署、國立南投高級中學

南投縣政府警察局南投分局

教育部南投縣聯絡處暨學生校外會

南投縣人文教育發展學會
新泰宜婦幼醫院
三、活動時間、地點：
     （一）104年7月25日(星期六)上午8時報到，8時30分開幕式，9時正式比賽。
 （二）國立南投高中籃球場。
四、參加對象：

　　參加對象：南投縣各大專院校、中等學校及鄉鎮市社區，願意一起響應遠離七害「反霸凌、反幫派、反毒品、反暴力、反援交、反飆車、反菸害」之社會民眾及對籃球運動有興趣之青年學生。

五、報名方式：

　　（一）即日起至7月13日（星期一），額滿即止。
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　　（二）報名表請向各校學務處、南投縣團委會及草屯終身學習中心索取或逕上救國團南投縣團委會下載報名表（如附件1），並請將報名表傳真或e-mail，報名表下載網址：http://ntntc.cyc.org.tw/Download.asp
　　（三）每人限報一隊，每隊4人（3人上場，1人預備），若有重複報名者將取消其參賽資格。

    （四）具備甲組或SBL聯賽資格球員請勿報名參加。

    （五）活動承辦人：張位安先生。電話：049-2223441＃34；
                傳真：049-2223834  E-mail：970102@cyc.tw
六、企劃特色：
  （一）舉辦三對三籃球賽，鼓勵青少年規律運動之良好習慣，提供青  

        少年展現自我，並藉由比賽讓同儕間相互切磋，激發青少年勇  

        於挑戰的精神，讓參與的選手可盡情show出球技，並吸引民       

        眾參與及加油、掌聲，讓活動帶到最高潮！

  （二）「安全第一 效果為先」是辦理活動的最高宗旨，投保公共意外保險，讓整個活動多一份保障。
  （三）裁判是籃球賽重要的一環，為避免有爭議產生，讓大家能遵守裁判之判決，因此本次三對三籃球賽邀請南投縣籃球委員會做專業裁判，以公開、公正、公平的原則進行裁決。

 （四）藉由活動的舉辦，利用文宣，包括旗幟、海報、DM、邀請券等， 

        宣傳指導單位宣傳相關法令政策宣導。
七、競賽分組：
 　　(一)社會及大專院校學生男子組

     (二)社會及大專院校學生女子組

     (三)高中（職）校學生男子組

     (四)高中（職）校學生女子組

     (五)國中學生男子組

     (六)國中學生女子組

      ※每4人一隊（3人上場，1人預備）預定300隊，額滿為止。

     ※部分賽組報名隊伍數不足，主辦單位有權變更賽程或併組。

八、活動流程：

	時間
	活動內容

	08：00-08：30
	選手報到（表演節目）

	08：30-09：00
	開幕式（開球儀式）

	09：00-14：30
	少年三VS.三籃球賽

(分八場次同時比賽)
	反霸凌、反幫派、反毒品、反暴力、反援交、反飆車、反菸害宣導攤位

	14：30-15：30
	閉幕式
（頒獎）


九、宣導方式：

    【節目表演】邀請本縣國、高中（職）學校社團及公益團體擔任節目表演。

    【有獎徵答】為增加宣導活動趣味性，請各單位提供各項宣導紀念品，期能吸引青少年朋友踴躍參與，增加宣導效果。

    【機關宣導】由各單位共同發起，以解說摺頁、現場說明及趣味闖關遊戲等方式，向參賽朋友宣導反七害之相關知識。

　　【誓師大會】邀請關心青少年之相關社政代表，共同宣誓（同時打擊印有各種反霸凌、反幫派、反毒品、反暴力、反援交、反飆車、反菸害的七彩氣球），象徵願意共同響應遠離七害，養成良好運動習慣，鍛鍊強健體魄。

十、報名費用：

　　全額免費。(本項活動經費由主辦單位共同籌措之)

十一、比賽制度：

   比賽採單淘汰制，總隊數以300隊為上限，以先完成報名手續為優
   先，各組取前三名予以頒獎。
十二、比賽規定：

（一）比賽期間，凡無故棄權者，或任意更改隊員名單，取消該隊比賽資格，不得繼續參加比賽。 
（二）若有抗議事件或不服裁判之判決者，均由大會審判委員判定之，不得異議。

（三）冒名頂替或資格不符者，均判棄權，出賽時，需攜帶身分證件，以備查驗（僅限身分證、學生證、駕照、護照或軍人補給證）影印無效，全隊若有任何一員未攜帶者，則取消該隊參賽資格。

（四）球員資格之申訴：對對方球員資格提出抗議，應於兩隊進行該場次比賽前提出，被抗議球員須於十分鐘內提出有效證明，否則取消該隊比賽資格，不得參加比賽，亦不受理其抗辯。

（五）各球員重複報名，並未能於賽程抽籤前確定其歸屬者，該球員即以第一次實際出賽之代表球隊為其歸屬。若其以同名同姓為提出抗辯，應自行向大會提出證明，否則大會得取消該隊參賽資格。

（六）比賽進行中，如對裁判之判決若有異議，則應立即提出，否則不予受理。

（七）各隊應以大會通知報到時間向大會報到，如逾出賽時間五分鐘以上者，以棄權論；惟大會所列賽程之比賽時間仍以大會報告為準；必要時大會得宣佈提前或延後比賽，請各隊隨時注意大會報告。

十三、比賽規則：

（一）每隊報名限四人參加比賽，其中一人為隊長，一人為候補選手。比賽中球員除非因故受傷，否則不得替換，若受傷兩名選手則以兩人比賽到終場結束，不足兩人時則宣判視同棄權，由對方隊伍獲勝。 

（二）每場比賽時間為8分鐘；若得分先達到13分者為勝隊。 
（三）得分判定情況如下：投球中籃算兩分、三分球投籃區域球中籃算三分。 
（四）若因球員有明顯受傷之情況下，經由裁判認定後提出暫停處理，其暫停時間為一分鐘。 
（五）比賽開始時，球隊逾時五分鐘未到場或不足三人時，應判棄權。 
（六）所有發球（不得超過五秒）均需由對方先觸球及雙足站於發球線後開始比賽。發球時，球必須傳出，不得直接投籃，否則喪失控球權。每次發球時，均由對方觸（摸）球，但觸（摸）球時間不得超過兩秒鐘（若違犯規定先行警告，再犯則獲一次罰球（一球），並繼續獲控球權）。
（七）抄截獲球，投籃不進，而由防守球員搶得籃板球時，均需重回三分線外方可進攻；未回三分線外而攻籃者，得分不算，並喪失控球權。
（八）比賽時間由裁判或場邊紀錄員以碼錶計時，除裁判暫停時間、球員受傷、或裁決抗議等均需停錶外，其餘比賽時間不得停錶。
（九）參賽球員需持有效身分證明文件，比賽前若發現或懷疑對方球員資格有問題時，可請求裁判進行身分查核，若確實違反規定，則取消參賽資格，一經判定即為終決，無任何上訴之規定。

（十）比賽時間終了，若得分相同，則兩隊球員各罰一球，以定勝負；若仍同分則兩隊派代表交互罰球，先領先一球者為勝隊。
（十一）所有規則及指引均由裁判執行，所有不禮貌及缺乏運動精神之行為，均可被判取消其參賽資格。
（十二）天候指引：因天氣關係而不適宜大會比賽，大會保留以下安排及判決權利。 
        1.延後、縮短比賽日期及時間。  
        2更改賽制。  
        3取消比賽。
（十三）申訴處理：比賽過程中若有非規則性之問題需提出申訴時，必須於賽後三十分鐘內以書面提出申訴，並繳交新台幣五百元保證金，若申訴經大會判定屬實，則退還保證金，否則予以沒收。

（十四）除以上所述規則外，其餘均依照國際籃協最新籃球規則執行。
（十五）本競賽規則如有未盡事宜，得隨時增補修定之，以臻公平、完善。
十四、獎勵
（一）大專院校男、女組

        第一名：獎學金5000元及獎牌

        第二名：獎學金3000元及獎牌

        第三名：獎學金2000元及獎牌
　　　　第四名：獎學金1000元及獎牌
（二）青年高中職男、女生組

        第一名：獎學金4000元及獎牌

        第二名：獎學金3000元及獎牌

        第三名：獎學金1000元及獎牌
　　　　第四名：獎學金800元及獎牌
（三）青少年國中男、女生組

        第一名：獎學金3000元及獎牌

        第二名：獎學金2000元及獎牌

        第三名：獎學金1000元及獎牌
　　　　第四名：獎學金800元及獎牌
（四）凡報名參加者，每名贈送紀念品一份。
十五、其他

（一）各組報名8隊(含)以內，取消該組比賽。

（二）各組報名8隊至15隊以內取前二名。

（三）各組報名15隊以上取前四名。
十六、細部執行計畫
  【一】作業進度管制表
	時  間
	工作進度內容

	活動前四星期
	· 場地勘察  ◎ 確定設計圖稿

◎召開第一次工作協調會

	活動前三星期
	◎印刷品印製完成 ◎美工佈置作品製作

	活動前二星期
	◎第二次工作協調會◎各項聯絡事宜完成

	活動前一星期
	◎報名完成

	活動前一天
	◎硬體進場◎各項準備完成


【二】計劃組織架構
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十七、活動預算：如附件2
十八、緊急應變計畫

1.疏散計畫：針對活動的場地規劃緊急狀況的民眾疏散計畫，所有與執行的工作人員於活動前不斷演練，熟悉整體的疏散計劃，於危機發生時，能充份配合警政單位的指揮，安全疏導民眾離開。
2.颱風替代方案：於活動前一天佈置前視當時的氣象、天候預報告的狀況預判，洽請主辦單位決定活動是否另擇期舉辦。

十九、預期效果

（一）藉由三對三籃球鬥牛賽活動之辦理，提倡青少年正當休閒活動，革新社會風氣。
（二）讓青少年朋友能深刻體認反霸凌、反幫派、反毒品、反暴力、反援交、反飆車、反菸害之重要性。
（二）本活動配合有獎徵答，宣導相關政令。

（三）南投縣長期為體育及青少年活動不遺餘力，藉由此次籃球賽的舉辦與宣傳，更提昇各校球技交流機會，也能提昇指導單位公益形象。

（四）活動場所中佈置有關稅務方面及環境保護的標語，並透過問答方

        式加以宣導，以提醒南投縣民對稅務的了解與環保的重視、及各

        項資源的珍惜、利用或回收的重要。
二十、本計畫如有未盡事宜，得適時補充修正之。
附件一
104年南投縣『凡走過必留下痕跡』－

少年珍惜生命、遠離七害

	組別
	□國中學生男子組

□國中學生女子組
	□高中（職）學生男子組

□高中（職）學生女子組
	□社會及大專院校學生男子組

□社會及大專院校學生女子組

	隊名

(勿含不雅文字)
	
	校名/單位名稱
	

	隊長姓名
	
	電話
	
	手機
	
	葷□

素□

	
	
	地址
	
	

	
	
	E-mail
	
	

	隊員姓名
	
	電話
	
	手機
	
	葷□

素□

	
	
	地址
	
	

	
	
	E-mail
	
	

	隊員姓名
	
	電話
	
	手機
	
	葷□

素□

	
	
	地址
	
	

	
	
	E-mail
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	說明：

(1) 本會將於7月20日(星期一)以E-mail方式回覆告知報名狀況訊息，如逾時尚未收到訊息，煩請來電告知。
(2) 若各組參賽隊伍不足，主辦單位有權變更賽程及規則。
(3) 倘以傳真方式報名，請於傳真後來電確認。
(4) 活動當日(7月25日)請著運動服裝於上午8時前至南投高中籃球場完成報到。

(5) 報名資訊：

    1、報名期限：請填妥報名表於7月13日(星期一)前傳寄、E-mail或親送至本會，

                 額滿為止。

    2、業務聯繫：救國團南投縣團委會張位安組員。

    3、聯絡電話：049-2223441分機34

    4、電子郵件：970102@cyc.tw 
    5、傳真電話：049-2223834
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