南投縣草屯鎮坪頂國小一0一學年度學校暨社區聯合運動大會實施計劃

                                                      101.10.17一、依據：
依據本校校務會議以及家長委員會會議之決議，一百學年度校務工作計劃辦理。
二、目的：
        1.加強社區家長與學校之聯繫，配合舉辦學生作品展演活動，提昇文化水準。
        2.擴大學校社教功能，使學校成為社區文化精神堡壘和文教中心。
        3.增進社區全體國民強健體魄，提倡社區全民運動風氣，改善國人體質。
三、對象：
         社區全體家長、全校師生、社區貴賓以及長官貴賓。
四、日期：
1.舉辦日期：101.12.22（星期六）
2.預演日期： 第一次預演（表演項目預演），民國101.12.11（星期二）
                    第二次預演（全程總預演），民國101.12.21（星期五）

        3.籌備會日期：第一次籌備會，民國101.12.4（星期二）
五、節目：
       預定準備之節目、負責部門以及參與對象、實施方式。
       1.運動員入場：其方式是全校以班級為單位排成班縱隊，依序通過司令台，向大會致最高之敬意。
         事前準備：(各年級應於平日體育課加強練習班縱隊行進、行進間行注目禮、立正、稍息、整隊、成體操隊形散開、集合等必要基本動作。
                   (每班選出一名掌旗生，於平日訓練其行進間敬禮、運動員宣誓等動作。
                   (請音樂教師加強學生國歌練習，務必讓學生能在大會典禮中大聲唱出嘹亮的國歌。
                   (訓導組將規劃在第一、二次預演中，做全校性綜合進場退場練習。

       2. 大會操表演：（新式健康操）由全體同學擔任演出。
             指導：各班級任導師以及訓導組。
             隊長：由訓導組負責選出兩名學生擔任當天帶操任務。
             事前準備：(各班於平日體育課和課間操時加強練習。
                       (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後做全校性整體練習。

       3.獨輪車表演：由本校獨輪車隊學生擔綱演出。

             指導：各班級任導師以及訓導組。
       4.班級表演節目： 各班均需表演一個節目，但名稱未定。
【1】『        』：節目設計由六年級導師黃士昇老師負責編舞及表演。

                 事前準備：(平日體育課和課間操時加強練習。
                           (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後作整體練習。

【2】『        』：節目設計由五年級導師李浚淵老師負責編舞及表演。

                 事前準備：(平日體育課和課間操時加強練習。
                           (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後作整體練習。

【3】『武林功夫』：節目設計由四年級導師王炎坤老師負責編舞及表演。

                 事前準備：(平日體育課和課間操時加強練習。
                           (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後作整體練習。

【4】『 騎馬舞』：節目設計由三年級導師牛素杏老師負責編舞及表演。

                 事前準備：(平日體育課和課間操時加強練習。
                           (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後作整體練習。

【5】『    』：節目設計由低年級導師蘇琵雅、趙心怡老師負責編舞及表演。

                  事前準備：(平日體育課和課間操時加強練習。
                             (體育組將規劃於第一、二次預演之前，利用兒童朝會後作整體練習。
        5. 親子競賽：以溫馨祥和天倫之樂為活動設計之主題，設計親子共同合作之競賽項目。
                  (各年段一個親子競賽項目，共三個親子競賽項目。
                  (各班級平日發揮影響力，盡量動員家長參與，共襄盛舉。
        6. 金、綠、藍大隊接力：
              參加對象：全校學生。
              比賽方式：(每班請導師先分成三隊參加比賽。
                        (各隊共有男女隊員15名參加比賽。
                        (女生為奇數棒，男生為偶數棒，每位學生跑半圈。
                        (獲勝隊伍分發獎品以玆鼓勵。

       7. 個人賽跑：
              參加對象：全校一至六年級
              比賽方式：(場地跑道共分五道，每梯次5人，男女避免混合編組。
                        (以每個年級為單位，各班自行安排比賽道次。
                        (每梯次前三名，立刻於跑道終點頒發獎品。
                        (賽跑距離：一年級：30公尺、
                                    二~六年級：60公尺

       8. 社區民眾表演：
              (家長委員與社區民眾400公尺接力賽跑。

(家長委員與社區民眾趣味競賽（樂樂棒全壘打比賽）。

【樂樂棒全壘打：每人2球以距離來兌換獎品。】

(家長委員中午用餐時間卡拉OK聯誼活動。

       9.師生作品展：
              (編印坪頂兒童校慶運動會專刊。
              (蒐集各班的美勞作品與文章以供參展。
              (鼓勵各師踴躍提供作品參展。
六、會前作業綱要：
              (事先估計參加人數和競賽項目後，規劃籌購獎狀獎品。
              (邀請函，內容應包含各項自願參與節目之意願調查表。
              (各表演或競賽所需道具之器材添購增補先前作業。
              (場地佈置所需各項作業。（音響、壁報、彩球、棚架架設等）
              (作品展演各項先前作業，展出地點規劃。
              (會前準備工作分工職掌。
              (當天任務分配分工職掌。
              (第一、二次預演規劃以及任務分工、各班場地分配圖、動線圖。
              (賽前各項接力編組、個人賽跑編組、團競編組、社區比賽編組。
              (進退場指導、進退場動線圖、操場練習輪值表。
七、工作分配：如附件一

八、經費來源：由學校相關經費及家長會補助支出辦理。
九、附則：本計劃陳請校長核可後實施，修正時亦同。
 
承辦：         訓導組長：          總務主任：       教導主任：         校長：
附件一

運動會工作分配表：

	運動會前準備工作
	運動會當日工作

	工作項目
	負責人
	工作項目
	負責人

	總指揮
	林校長
	作品展示佈置
	牛師、趙師、蘇師、李師、洪敏琦師、鄭先生、林呈澤師

	總幹事
	張主任
	司儀（司令台招待）
	張主任、許瓊文師

	總管理
	夏主任
	節目單編印
	王師

	司令台佈置
	夏主任、鄭先生
	來賓席招待
	洪敏琦師

	跑道畫線
	王師、簡師、黃師、林呈澤師
	午餐
	簡師、戴廚師

	進場排練
	張主任、王師
	發令員
	李師、簡師

	音響
	夏主任
	茶水
	鄭先生

	請帖印發
	夏主任
	獎品發放
	趙師、蘇師、牛師、洪敏琦師

	校刊編印
	牛師
	攝影
	黃師、導師

	大會操訓練
	王師、簡師、黃師、林呈澤師
	餐會主持
	家長會會長、副會長

	獎品保管包裝
	趙師、蘇師、李師、洪敏琦師
	樂樂棒全壘打
	張主任、楊士楓師

	
	
	趣味競賽主持人
	張主任、王師

	
	
	終點線裁判
	楊士楓師


※所需用品請向夏主任登記。
